Приложение

к приказу

от 15  сентября 2017 года № 205

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ №23 в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2017 году. | август 2017 года | Захарова Т.П. |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году. | август- сентябрь 2017 года | Захарова Т.П. |
| 1.3 | Участие на Совете руководителей по вопросу «Об итогах проведения в Кочубеевском районе в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2017 года | Корнев С.Г. |
| 1.4 | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году и подготовки к ГИА-9 в 2017 году. | сентябрь 2017 года | Корнев С.Г. |
| 1.5 | Участие в районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, педагогических советов | август 2017 года | Учителя- предметники |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Анализ результатов ГИА-2017 в разрезе подтверждения годовых отметок. | август 2017 года | Захарова Т.П. |
| 2.2 | Участие педагогических работников района в курсовых мероприятиях СКИРО ПК и ПРО. | январь-апрель | Корнев С.Г. |
| 2.3 | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2017 года | Захарова Т.П. |
| 2.4 | Участие в работе методических объединений учителей-предметников районного, школьного уровней по созданию условий для профессионального обмена опытом педагогического сопровождения обучающихся при подготовке к ГИА-9. | октябрь 2017- апрель 2018 | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 2.5 | Участие в семинарах–практикумах, мастер-классах педагогов-предметников, подготовивших учащихся с высокими результатами ГИА-9, ГИА-11. | октябрь 2017- апрель 2018 | Учителя-предметники |
| 2.6 | Организация адресной методической помощи по проблеме подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях, показавших низкие результаты сдачи ГИА-9, ГИА-11, в том числе предметов по выбору. | октябрь 2017- апрель 2018 | Еремина Л.М. |
| 2.7 | Проведение тренировочных тестов, пробных экзаменов, участие в работе СтатГрада | По отдельному графику | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| Учителя-предметники 2.8 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | октябрь-февраль | Корнев С.Г. Захарова Т.П. Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники Учителя-предметники |
|  | по математике: анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2018 году; анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2018 году; система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике по русскому языку: - итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2017 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2018 году; итоги ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2018 году; задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания по литературе: общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2017 году; -методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | октябрь - февраль ноябрь 2017 года ноябрь 2017 года декабрь 2017 года октябрь 2017 года октябрь 2017 года декабрь 2017 года октябрь 2017 года, ноябрь 2017 года ноябрь 2017 года |  |
|  | по иностранным языкам: |  |  |
|  | - итоги ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2017 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году; - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания | ноябрь 2017 года декабрь 2017 года |  |
|  | по информатике: - анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2018 году; - анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 11 классах и характеристика | ноябрь 2017 года декабрь 2017 года |  |
|  | по обществознанию: - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2017 году; | октябрь 2017 года |  |
|  | - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; | ноябрь 2017 года |  |
|  | - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | ноябрь 2017 года |  |
|  | по истории: - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2017 году; | октябрь 2017 года |  |
|  | - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории; | ноябрь 2017 года |  |
|  | - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения | февраль 2018 года |  |
|  | по биологии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2017 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2017 года |  |
|  | особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) | январь 2018 года |  |
|  | по химии: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2017 году. Рекомендации по их устранению; - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); - особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | ноябрь 2017 года январь 2018 года январь 2017 года |  |
|  | по географии: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2017 году. Рекомендации по их устранению. | ноябрь 2017 года |  |
|  | по физике: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2017 году. Рекомендации по их устранению. | ноябрь 2017 года |  |
| 2.9 | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение изменений в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА; - включение в планы внутришкольного контроля и проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - корректировка тем педагогических советов, тем заседаний ШМО. | август-сентябрь 2017 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. Руководители ШМО. |
| 2.10 | Организация и проведение репетиционных работ по обязательным предметам (русскому языку и математике) и обязательным предметам по выбору. | в течение 2017-2018 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 2.11 | Участие в мониторинговых исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся. | в течение 2017-2018 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Изучение методических рекомендаций по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению). | октябрь 2017 года | Захарова Т.П. Кравченко А.Н. |
| 3.2 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов в сфере образования, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ЕГЭ, с различными категориями участников образовательных отношений. | в течение 2017-2018 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 3.3 | Приведение муниципальной, школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. | в течение 2017-2018 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 3.4 | ГИА-9: - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в общеобразовательных организациях района в 2017/18 учебном году; - ознакомление с организационно-территориальной схемой проведения ГИА-9 в 2018 году; - формирование персонального состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и др.). | По отдельному графику | Костюкова О.В. Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 3.6 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | в течение учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах на региональном уровне с последующим тестированием для: -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах края; - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; руководителей ППЭ; технических специалистов; общественных наблюдателей; лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ | ноябрь- декабрь 2017 г. февраль- апрель 2018 г. | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 4.2 | Участие в обучающих мероприятиях на районном уровне с последующим тестированием для: организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ | февраль- апрель 2018 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 4.3 | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Кочубеевском районе (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | сентябрь 2017 года - апрель 2018 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 4.4 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее. | февраль, апрель 2018 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 4.5 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2018 года для ГИА-11: февраль-апрель 2018 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Подготовка и к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки. | с 08 по 23 августа 2017 года | Костюкова О.В., Захарова Т.П. |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Костюкова О.В., Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 5.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 и ЕГЭ-2018 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - организаторов ППЭ; - членов предметных комиссий; | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, графиком ФЦТ | Костюкова О.В., Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году; - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | октябрь 2017 года ноябрь 2017 года февраль, май 2018 года | руководители ОО |
| 5.5 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2018 года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта школы в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.3 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: ГИА-2018: -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-2018 по учебным предметам; -о сроках проведения ГИА-2018; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о порядке информирования о сроках, местах информирования о результатах ГИА-2018. | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций. | в течение 2017/18 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.5 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2017/18 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.6 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение 2017/18 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.7 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.8 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 6.9 | Организация работы территориальной психолого-медико- педагогической комиссии | в течение 2017/18 учебного года | Захарова Т.П. |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Готовность к проведению выборочного мониторинга в части: организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение 2017/18 учебного года | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |
| 7.2 | Готовность к контролю за ходом подготовки и проведением ГИА-2018: - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по выполнению планов подготовки по повышению качество образования в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 году; - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2018; - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС. | январь - февраль 2018 года октябрь-апрель | Корнев С.Г. Захарова Т.П. |