

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы****антирисковых мер** | Программа антирисковых мер **Фактор риска: «Низкий уровень оснащения школы»** |
| **Цель и задачи реализации программы** | **Цель:** повышение уровня материально-технического оснащения школы к марту 2023 года за счёт открытия образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точкароста». |
| **Задачи:*** подготовить проектно-сметную документацию на организацию и проведение работ в кабинетах «Физики», «Химии-биологии»,

«Технологии»;* выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
* обеспечить образовательный центр «Точка роста» новой мебелью, лабораторным оборудованием, расходными материалами и средствами обучения;
* направить учителей физики, химии, технологии на обучение по дополнительным профессиональным программам естественно- научной и технологической направленности «Точка роста».
 |
| **Целевые показатели** | * наличие утвержденной проектно-сметной документации на ремонт помещений образовательного центра «Точка роста»;
* наличие приказа о назначении руководителя образовательного центра «Точка роста»;
* наличие Положения об образовательном центре естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»;
* наличие утвержденного проекта зонирования образовательного центра «Точка роста»;
* наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию образовательного центра «Точка роста»;
* наличие приказа по утверждению плана информационного сопровождения создания и функционирования образовательного центра «Точка роста»;
* наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;
* наличие подготовленных помещений для работы центра «Точка роста»;
* наличие акта о подготовке помещений образовательного центра

«Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;* наличие и перечень стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения, оргтехники для образовательного центра «Точка роста»;
* количество (доля) педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам естественно- научной и технологической направленности «Точка роста».
 |
| **Методы сбора и** | - изучение и анализ документов; |

|  |  |
| --- | --- |
| **обработки информации** | * опрос членов педагогического коллектива;
* количественный и качественный анализ полученной информации.
 |
| **Сроки реализации программы** | Первый этап (март 2023 года) - подготовительный.Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.Второй этап (июнь-август 2023 года) – методический.Цель: разработка пакета документов, локальных актов, заключение контрактов на поставку мебели, заполнение заявок на оборудование образовательного центра «Точка роста».Третий этап (июнь-август 2023 года) - этап технический.Цель: ремонт помещений, установка мебели, оборудования образовательного центра «Точка роста».Четвертый этап (сентябрь 2023 г.) – завершающий.Цель: открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». |
| **Меры/мероприятия по достижению цели и задач программы** | 1. Ремонт помещений лаборантской естественно-научной

лаборатории, совмещенной биологической и химической лабораторий, физической и технологической лабораторий.1. Приобретение стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения для создания и обеспечения функционирования центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Получение дополнительного оборудования для кабинетов

«Физики», «Химии-биологии», «Технологии»: |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | * Обновление материально-технической базы школы через открытие

образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;* увеличение занятости обучающихся дополнительным образованием;
* повышение качества образования.
 |
| **Исполнители** | Администрация школы;* Педагогический коллектив школы;
* Административно-хозяйственный персонал школы;
* Подрядные организации.
 |

# Приложение

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер**

**Фактор риска**: низкий уровень оснащения школы

**Цель:** обновление материально-технической базы школы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Показатели реализации** | **Ответствен- ные** | **Участники** |
| Изучить нормативно-правовые документыпо открытию образователь-ного центра естественно-научной и технологичес-кой направленнос-тей«Точка роста» | Изучение методических рекомендаций по открытию образовательного центра естественно-научной и технологичес-кой направленностей «Точка роста»,ознакомление с ними членов педагогического коллектива. | Май2023 г. | Наличие приказа по школе о создании образователь- ного центра естественно- научной и технологичес- кой направлен-ностей«Точка роста» | Директор школы | Педагогический коллектив |
| Подготовить проектно-сметную документацию на организацию и проведение работ | Составление проектно-сметной документации и её согласование с начальником Управления образованием ГО«город Ирбит» СО | Июнь2023г. | Наличие проектно-сметной документации | Директор школы |  |
| Ремонт помещений | Проведение электронных процедур на предметзаключения контракта с подрядчиком, организация и проведение текущего ремонта помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей | Июнь-август 2023 г. | Заключение контракта, акты выполненных работ | Директор школы | Заведующая хозяйством |
| Подготовка документов, локальных актов | Назначение руководителя Центра «Точка роста» | Август 2023 г. | Наличие приказа | Директор школы |  |
| Утверждение проекта зонирования Центра«Точка роста» | Июнь 2023 г. | Наличие проекта зонирования | Директор школы | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| Утверждение Положения об образовательном центре естественно-научной и технологической направленностей «Точкароста» | Август 2023 г. | Наличие Положения | Директор школы | Руководитель Центра «Точка роста» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Август2023 г. | Наличие плана | Руководитель Центра«Точка роста» | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| Утверждение плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Июнь 2023 г. | Наличие плана информаци- онного сопровожде-ния | Директор школы | Руководитель Центра «Точка роста» |
| Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста» | Август 2023 г. | Наличие должностных инструкций | Директор школы | Руководитель центра «Точка роста» |
| Оснащение помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста» мебелью | Заключение контрактов на приобретение мебели | Июнь 2023 г. | Акт выполненных работ | Директор школы | Заведующий хозяйством, сотрудники Центра «Точка роста» |
| Организация курсовой подготовки сотрудников Центра «Точка роста» по естественно-научной и технологичес-кой направленности | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям | Август 2023 г. | Наличие удостовере- ний о повышении квалифика-ции, долясотрудников Центра «Точка роста», повысивших квалифика-цию | Заместитель директора по УВР | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| Оборудование помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста» мебелью | Размещение лабораторного оборудования, расходных материалов | Август2023 г. | Фотоотчет, информация на сайте ОО | Директор школы | Заведующий хозяйством, сотрудники Центра «Точка роста» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовить нормативно-правовую базу для открытия образовательно- го центра «Точка роста» | Издание приказа директора школы «О создании и функциониро-вании образовательного Центра Естественно- научной и технологической направленности«Точка роста» | Август2023 г. | Наличие приказа о создании и функциони- ровании центра «Точка роста» | Директор школы | Педагогичес- кий коллектив |
| Открытие Центра естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Торжественная открытие Центра «Точка роста» с приглашением представителей администрации ГО «город Ирбит» СО, Управления образованием, СМИ | Сентябрь2023 г. | Фотоотчет, информация на сайте ОО | Директор школы | Руководитель и сотрудники Центра «Точка роста» |